## Tabelle1
Zeitraum | Arbeitszeit | Aufgaben
1.Woche | 6h | Einführung ins Projekt, alles durchgelesen (mehr konnte nicht gemacht werden, da unklar war welche Sprache verwendet wird)
2.Woche | 11h | Docker, Ollama und N8N herunterladen und damit vertraut machen, wie alles funktioniert
3.Woche | 13h | PC von der Hochschule einrichten hat mehrere Meetings gefordert, da immer andere Probleme aufkamen
4.Woche | 10h | Git synchronisiert und Ideen aufgesucht wie man Ollama und Selenium verbindet + Meeting mit der Firma
5.Woche | 11h | Prompt geschrieben für die KI und mit Git beschäftigt
6.Woche | 14h | Prompt verbessert (mehrere Fälle getestet und nach besseren vorschlägen gesucht) und Ideen für Sprache aufgesammelt
7.Woche | 10h | Codieren von einem Use Case mitgeholfen
8.Woche | 10h | Mit der Firma im austausch gewesen, da Probleme bei der Website auftraten + Spracherkennung mehrere Ideen gesammelt
9.Woche | 15h | Mit der Firma im austausch gewesen, da Probleme bei der Website auftraten + Spracherkennung mehrere Ideen gesammelt + alle gestest jedoch ohne erfolg
10.Woche | 10h | Problem von der Website gelöst + andere lösungen für Sprache gesucht
11.Woche | 17h | Lösung für Sprache gefunden die funktionsfähig ist + in N8N alles eingestellt damit man Audios senden kann
12.Woche | 7h | Sprache Robuster gemacht, da davor kaum was richtig transkibiert wurde
13.Woche | 13h | Apps Öffnen Use Case umgeschrieben, da es für die deutsche Website nicht funktioniert hat + Prompt angepasst + Sprache angepasst
14.Woche | 12h | Sprache verbessert, Prompt angepasst, use cases getestet plus videos aufgenommen
15.Woche | 15h | Use Case mitgewirkt, testfälle durchgegangen und an dokumentation gearbeitet + Messe